## Sheet1
Revit构件Id | BIM元素ID | 清单项目编码 | 本构件计划分配工程量 | 综合单价 | 本期完成工程量 | 本期完成百分比 | 建造起始日期 | 建造完成日期 | 拆除日期 | 申报日期 | 申报码 | Revit类型名称 | Revit对象名称 | Revit所属楼层 | Revit对象描述 | 建设项目 | 单项工程 | 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 项目编码 | 项目名称_小组名 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 计划总工程量 | 综合单价:1 | 合价 | 已完成工程量 | 已完成百分比
R82778325 | R82778325 | 31002001007.0 | 12.3374 | 344.19 | 28 |  |  |  |  | 202402 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼抗震支架 |  |  | 31002001007.0 |  | 管道支吊架 | 1.强电桥架侧向抗震支架，安装高度及支架长度需综合考虑，采用工厂预制成品构件，现场装配式安装，产品要求需满足抗震支架图纸设计说明，所有规格成品槽钢材质应采用国家标准，由投标人根据本工程抗震支架深化设计图纸、现场施工、配合安装等全部费用，综合考虑报价 | 套 | 201 | 344.19 | 69182.19
R12346 | BIM67891 | 31002001007.0 | 11.4286 | 344.19 | 90 |  |  |  |  | 202403 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼抗震支架 |  |  | 31002001007.0 |  | 管道支吊架 | 1.强电桥架侧向抗震支架，安装高度及支架长度需综合考虑，采用工厂预制成品构件，现场装配式安装，产品要求需满足抗震支架图纸设计说明，所有规格成品槽钢材质应采用国家标准，由投标人根据本工程抗震支架深化设计图纸、现场施工、配合安装等全部费用，综合考虑报价 | 套 | 201 | 344.19 | 69182.19
R93873390 | R93873390 | 31002001007.0 | 25.927 | 344.19 | 22 |  |  |  |  | 202403 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼抗震支架 |  |  | 31002001007.0 |  | 管道支吊架 | 1.强电桥架侧向抗震支架，安装高度及支架长度需综合考虑，采用工厂预制成品构件，现场装配式安装，产品要求需满足抗震支架图纸设计说明，所有规格成品槽钢材质应采用国家标准，由投标人根据本工程抗震支架深化设计图纸、现场施工、配合安装等全部费用，综合考虑报价 | 套 | 201 | 344.19 | 69182.19
R26096620 | R26096620 | 31002001007.0 | 25.7915 | 344.19 | 19 |  |  |  |  | 202403 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼抗震支架 |  |  | 31002001007.0 |  | 管道支吊架 | 1.强电桥架侧向抗震支架，安装高度及支架长度需综合考虑，采用工厂预制成品构件，现场装配式安装，产品要求需满足抗震支架图纸设计说明，所有规格成品槽钢材质应采用国家标准，由投标人根据本工程抗震支架深化设计图纸、现场施工、配合安装等全部费用，综合考虑报价 | 套 | 201 | 344.19 | 69182.19
R58308791 | R58308791 | 030108003014 | 3.7011 | 12122.49 | 94 |  |  |  |  | 202403 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼暖通 |  |  | 030108003014 | 防排烟系统 | 轴流通风机 | 1.名称：消防高温排烟风机 2.型号：PYHL-14A No.10.5A 3.规格：28000m3/h,590Pa,720rpm,11KW 4、其他：含减振装置等，具体详见设计图纸，未尽事宜详见设计说明 | 台 | 2 | 12122.49 | 24244.98
R00002 | R00002 | 031001004015 | 192.1208 | 57.23 | 49 |  |  |  |  | 202404 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼暖通 |  |  | 031001004015 | 通风空调系统 | 铜管 | 1、名称：紫铜管 2、规格型号：Φ19.1 3、连接方式：焊接 4、其他：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验。 | m | 392.4 | 57.23 | 22457.05
R00001 | R00001 | 030108001022 | 1.3168 | 3061.98 | 23 |  |  |  |  | 202406 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼暖通 |  |  | 030108001022 | 通风空调系统 | 静音型管道式离心风机 | 1、名称：管道式离心风机 GDF3.5-6 2、规格：1800m3/h,300Pa,900rpm，功率:0.45kW ,380V 3、安装方式：室内吊装 4、其他：含减振装置、设备支架制作安装等，具体详见设计图纸，未尽事宜详见设计说明及招标文件 | 台 | 4 | 3061.98 | 12247.92
R00001 | R00001 | 31002001007.0 | 21.3809 | 344.19 | 55 |  |  |  |  | 202406 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼抗震支架 |  |  | 31002001007.0 |  | 管道支吊架 | 1.强电桥架侧向抗震支架，安装高度及支架长度需综合考虑，采用工厂预制成品构件，现场装配式安装，产品要求需满足抗震支架图纸设计说明，所有规格成品槽钢材质应采用国家标准，由投标人根据本工程抗震支架深化设计图纸、现场施工、配合安装等全部费用，综合考虑报价 | 套 | 201 | 344.19 | 69182.19
R00003 | R00003 | 030108003013 | 0.31409 | 6983.46 | 53 |  |  |  |  | 202407 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼暖通 |  |  | 030108003013 | 防排烟系统 | 轴流通风机 | 1.名称：低噪混流通风机 2.型号：HL3-2A No.7A 3.规格：12000m3/h,450Pa,960rpm,3KW 4、其他：含减振装置等，具体详见设计图纸，未尽事宜详见设计说明 | 台 | 1 | 6983.46 | 6983.46
R00003 | R00003 | 31002001007.0 | 16.0087 | 344.19 | 40 |  |  |  |  | 202407 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼抗震支架 |  |  | 31002001007.0 |  | 管道支吊架 | 1.强电桥架侧向抗震支架，安装高度及支架长度需综合考虑，采用工厂预制成品构件，现场装配式安装，产品要求需满足抗震支架图纸设计说明，所有规格成品槽钢材质应采用国家标准，由投标人根据本工程抗震支架深化设计图纸、现场施工、配合安装等全部费用，综合考虑报价 | 套 | 201 | 344.19 | 69182.19
R53479653 | R53479653 | 31002001007.0 | 15.2424 | 344.19 | 82 |  |  |  |  | 202407 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼抗震支架 |  |  | 31002001007.0 |  | 管道支吊架 | 1.强电桥架侧向抗震支架，安装高度及支架长度需综合考虑，采用工厂预制成品构件，现场装配式安装，产品要求需满足抗震支架图纸设计说明，所有规格成品槽钢材质应采用国家标准，由投标人根据本工程抗震支架深化设计图纸、现场施工、配合安装等全部费用，综合考虑报价 | 套 | 201 | 344.19 | 69182.19
R53955790 | R53955790 | 030108003011 | 5.0858 | 11401.49 | 90 |  |  |  |  | 202407 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼暖通 |  |  | 030108003011 | 防排烟系统 | 轴流通风机 | 1.名称：消防补风机 2.型号：HL3-2A No.8.5A 3.规格：28000m3/h,570Pa,960rpm,7.5KW 4、其他：含减振装置等，具体详见设计图纸，未尽事宜详见设计说明 | 台 | 2 | 11401.49 | 22802.98
R00001 | R00001 | 030108003013 | 0.3292 | 6983.46 | 53 |  |  |  |  | 202408 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼暖通 |  |  | 030108003013 | 防排烟系统 | 轴流通风机 | 1.名称：低噪混流通风机 2.型号：HL3-2A No.7A 3.规格：12000m3/h,450Pa,960rpm,3KW 4、其他：含减振装置等，具体详见设计图纸，未尽事宜详见设计说明 | 台 | 1 | 6983.46 | 6983.46
R24721055 | R24721055 | 31002001007.0 | 0.35493 | 344.19 | 40 |  |  |  |  | 202409 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼抗震支架 |  |  | 31002001007.0 |  | 管道支吊架 | 1.强电桥架侧向抗震支架，安装高度及支架长度需综合考虑，采用工厂预制成品构件，现场装配式安装，产品要求需满足抗震支架图纸设计说明，所有规格成品槽钢材质应采用国家标准，由投标人根据本工程抗震支架深化设计图纸、现场施工、配合安装等全部费用，综合考虑报价 | 套 | 201 | 344.19 | 69182.19
R86595295 | R86595295 | 030108003011 | 0.80175 | 11401.49 | 47 |  |  |  |  | 202409 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼暖通 |  |  | 030108003011 | 防排烟系统 | 轴流通风机 | 1.名称：消防补风机 2.型号：HL3-2A No.8.5A 3.规格：28000m3/h,570Pa,960rpm,7.5KW 4、其他：含减振装置等，具体详见设计图纸，未尽事宜详见设计说明 | 台 | 2 | 11401.49 | 22802.98
R27735200 | R27735200 | 31002001007.0 | 4.1085 | 344.19 | 92 |  |  |  |  | 202410 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼抗震支架 |  |  | 31002001007.0 |  | 管道支吊架 | 1.强电桥架侧向抗震支架，安装高度及支架长度需综合考虑，采用工厂预制成品构件，现场装配式安装，产品要求需满足抗震支架图纸设计说明，所有规格成品槽钢材质应采用国家标准，由投标人根据本工程抗震支架深化设计图纸、现场施工、配合安装等全部费用，综合考虑报价 | 套 | 201 | 344.19 | 69182.19
R16572117 | R16572117 | 030108003011 | 2.4427 | 11401.49 | 87 |  |  |  |  | 202410 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼暖通 |  |  | 030108003011 | 防排烟系统 | 轴流通风机 | 1.名称：消防补风机 2.型号：HL3-2A No.8.5A 3.规格：28000m3/h,570Pa,960rpm,7.5KW 4、其他：含减振装置等，具体详见设计图纸，未尽事宜详见设计说明 | 台 | 2 | 11401.49 | 22802.98
R00000 | R00000 | 31002001007.0 | 1.5963 | 344.19 | 8 |  |  |  |  | 202411 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼抗震支架 |  |  | 31002001007.0 |  | 管道支吊架 | 1.强电桥架侧向抗震支架，安装高度及支架长度需综合考虑，采用工厂预制成品构件，现场装配式安装，产品要求需满足抗震支架图纸设计说明，所有规格成品槽钢材质应采用国家标准，由投标人根据本工程抗震支架深化设计图纸、现场施工、配合安装等全部费用，综合考虑报价 | 套 | 201 | 344.19 | 69182.19
R97236542 | R97236542 | 030108003011 | 6.6698 | 11401.49 | 81 |  |  |  |  | 202411 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼暖通 |  |  | 030108003011 | 防排烟系统 | 轴流通风机 | 1.名称：消防补风机 2.型号：HL3-2A No.8.5A 3.规格：28000m3/h,570Pa,960rpm,7.5KW 4、其他：含减振装置等，具体详见设计图纸，未尽事宜详见设计说明 | 台 | 2 | 11401.49 | 22802.98
R71674568 | R71674568 | 030108003014 | 5.5037 | 12122.49 | 53 |  |  |  |  | 202411 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼暖通 |  |  | 030108003014 | 防排烟系统 | 轴流通风机 | 1.名称：消防高温排烟风机 2.型号：PYHL-14A No.10.5A 3.规格：28000m3/h,590Pa,720rpm,11KW 4、其他：含减振装置等，具体详见设计图纸，未尽事宜详见设计说明 | 台 | 2 | 12122.49 | 24244.98
R00001 | R00001 | 031001004015 | 194.4594 | 57.23 | 87 |  |  |  |  | 202412 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼暖通 |  |  | 031001004015 | 通风空调系统 | 铜管 | 1、名称：紫铜管 2、规格型号：Φ19.1 3、连接方式：焊接 4、其他：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验。 | m | 392.4 | 57.23 | 22457.05
R00000 | R00000 | 031001004015 | 0.32644 | 6983.46 | 56 |  |  |  |  | 202412 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼暖通 |  |  | 031001004015 | 通风空调系统 | 铜管 | 1、名称：紫铜管 2、规格型号：Φ19.1 3、连接方式：焊接 4、其他：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验。 | m | 392.4 | 57.23 | 22457.05
R00002 | R00002 | 030108003013 | 0.030268 | 6983.46 | 81 |  |  |  |  | 202412 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼暖通 |  |  | 030108003013 | 防排烟系统 | 轴流通风机 | 1.名称：低噪混流通风机 2.型号：HL3-2A No.7A 3.规格：12000m3/h,450Pa,960rpm,3KW 4、其他：含减振装置等，具体详见设计图纸，未尽事宜详见设计说明 | 台 | 1 | 6983.46 | 6983.46
R00002 | R00002 | 030108001022 | 0.12107 | 3061.98 | 58 |  |  |  |  | 202501 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼暖通 |  |  | 030108001022 | 通风空调系统 | 静音型管道式离心风机 | 1、名称：管道式离心风机 GDF3.5-6 2、规格：1800m3/h,300Pa,900rpm，功率:0.45kW ,380V 3、安装方式：室内吊装 4、其他：含减振装置、设备支架制作安装等，具体详见设计图纸，未尽事宜详见设计说明及招标文件 | 台 | 4 | 3061.98 | 12247.92
R79740637 | R79740637 | 31002001007.0 | 2.1929 | 344.19 | 62 |  |  |  |  | 202501 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼抗震支架 |  |  | 31002001007.0 |  | 管道支吊架 | 1.强电桥架侧向抗震支架，安装高度及支架长度需综合考虑，采用工厂预制成品构件，现场装配式安装，产品要求需满足抗震支架图纸设计说明，所有规格成品槽钢材质应采用国家标准，由投标人根据本工程抗震支架深化设计图纸、现场施工、配合安装等全部费用，综合考虑报价 | 套 | 201 | 344.19 | 69182.19
R12345 | BIM67890 | 31002001007.0 | 8.5714 | 344.19 | 2 |  |  |  |  | 202502 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼抗震支架 |  |  | 31002001007.0 |  | 管道支吊架 | 1.强电桥架侧向抗震支架，安装高度及支架长度需综合考虑，采用工厂预制成品构件，现场装配式安装，产品要求需满足抗震支架图纸设计说明，所有规格成品槽钢材质应采用国家标准，由投标人根据本工程抗震支架深化设计图纸、现场施工、配合安装等全部费用，综合考虑报价 | 套 | 201 | 344.19 | 69182.19
R92455743 | R92455743 | 31002001007.0 | 5.5257 | 344.19 | 24 |  |  |  |  | 202502 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼抗震支架 |  |  | 31002001007.0 |  | 管道支吊架 | 1.强电桥架侧向抗震支架，安装高度及支架长度需综合考虑，采用工厂预制成品构件，现场装配式安装，产品要求需满足抗震支架图纸设计说明，所有规格成品槽钢材质应采用国家标准，由投标人根据本工程抗震支架深化设计图纸、现场施工、配合安装等全部费用，综合考虑报价 | 套 | 201 | 344.19 | 69182.19
R00000 | R00000 | 031001004015 | 181.2942 | 57.23 | 40 |  |  |  |  | 202504 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼暖通 |  |  | 031001004015 | 通风空调系统 | 铜管 | 1、名称：紫铜管 2、规格型号：Φ19.1 3、连接方式：焊接 4、其他：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验。 | m | 392.4 | 57.23 | 22457.05
R00002 | R00002 | 31002001007.0 | 11.0141 | 344.19 | 75 |  |  |  |  | 202504 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼抗震支架 |  |  | 31002001007.0 |  | 管道支吊架 | 1.强电桥架侧向抗震支架，安装高度及支架长度需综合考虑，采用工厂预制成品构件，现场装配式安装，产品要求需满足抗震支架图纸设计说明，所有规格成品槽钢材质应采用国家标准，由投标人根据本工程抗震支架深化设计图纸、现场施工、配合安装等全部费用，综合考虑报价 | 套 | 201 | 344.19 | 69182.19
R23034670 | R23034670 | 030108003014 | 3.0562 | 12122.49 | 46 |  |  |  |  | 202504 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼暖通 |  |  | 030108003014 | 防排烟系统 | 轴流通风机 | 1.名称：消防高温排烟风机 2.型号：PYHL-14A No.10.5A 3.规格：28000m3/h,590Pa,720rpm,11KW 4、其他：含减振装置等，具体详见设计图纸，未尽事宜详见设计说明 | 台 | 2 | 12122.49 | 24244.98
R77254074 | R77254074 | 030108003014 | 2.7389 | 12122.49 | 79 |  |  |  |  | 202504 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼暖通 |  |  | 030108003014 | 防排烟系统 | 轴流通风机 | 1.名称：消防高温排烟风机 2.型号：PYHL-14A No.10.5A 3.规格：28000m3/h,590Pa,720rpm,11KW 4、其他：含减振装置等，具体详见设计图纸，未尽事宜详见设计说明 | 台 | 2 | 12122.49 | 24244.98
R22941804 | R22941804 | 31002001007.0 | 11.5162 | 344.19 | 72 |  |  |  |  | 202506 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼抗震支架 |  |  | 31002001007.0 |  | 管道支吊架 | 1.强电桥架侧向抗震支架，安装高度及支架长度需综合考虑，采用工厂预制成品构件，现场装配式安装，产品要求需满足抗震支架图纸设计说明，所有规格成品槽钢材质应采用国家标准，由投标人根据本工程抗震支架深化设计图纸、现场施工、配合安装等全部费用，综合考虑报价 | 套 | 201 | 344.19 | 69182.19
R00003 | R00003 | 031001004015 | 32.1256 | 57.23 | 13 |  |  |  |  | 202507 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼暖通 |  |  | 031001004015 | 通风空调系统 | 铜管 | 1、名称：紫铜管 2、规格型号：Φ19.1 3、连接方式：焊接 4、其他：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验。 | m | 392.4 | 57.23 | 22457.05
R43255672 | R43255672 | 31002001007.0 | 6.6378 | 344.19 | 62 |  |  |  |  | 202507 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼抗震支架 |  |  | 31002001007.0 |  | 管道支吊架 | 1.强电桥架侧向抗震支架，安装高度及支架长度需综合考虑，采用工厂预制成品构件，现场装配式安装，产品要求需满足抗震支架图纸设计说明，所有规格成品槽钢材质应采用国家标准，由投标人根据本工程抗震支架深化设计图纸、现场施工、配合安装等全部费用，综合考虑报价 | 套 | 201 | 344.19 | 69182.19
R29717430 | R29717430 | 31002001007.0 | 0.3155 | 344.19 | 97 |  |  |  |  | 202507 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼抗震支架 |  |  | 31002001007.0 |  | 管道支吊架 | 1.强电桥架侧向抗震支架，安装高度及支架长度需综合考虑，采用工厂预制成品构件，现场装配式安装，产品要求需满足抗震支架图纸设计说明，所有规格成品槽钢材质应采用国家标准，由投标人根据本工程抗震支架深化设计图纸、现场施工、配合安装等全部费用，综合考虑报价 | 套 | 201 | 344.19 | 69182.19
R96190590 | R96190590 | 31002001007.0 | 5.0503 | 344.19 | 0 |  |  |  |  | 202507 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼抗震支架 |  |  | 31002001007.0 |  | 管道支吊架 | 1.强电桥架侧向抗震支架，安装高度及支架长度需综合考虑，采用工厂预制成品构件，现场装配式安装，产品要求需满足抗震支架图纸设计说明，所有规格成品槽钢材质应采用国家标准，由投标人根据本工程抗震支架深化设计图纸、现场施工、配合安装等全部费用，综合考虑报价 | 套 | 201 | 344.19 | 69182.19
R00000 | R00000 | 030108001022 | 1.3058 | 3061.98 | 100 |  |  |  |  | 202508 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼暖通 |  |  | 030108001022 | 通风空调系统 | 静音型管道式离心风机 | 1、名称：管道式离心风机 GDF3.5-6 2、规格：1800m3/h,300Pa,900rpm，功率:0.45kW ,380V 3、安装方式：室内吊装 4、其他：含减振装置、设备支架制作安装等，具体详见设计图纸，未尽事宜详见设计说明及招标文件 | 台 | 4 | 3061.98 | 12247.92
R00003 | R00003 | 030108001022 | 1.2564 | 3061.98 | 32 |  |  |  |  | 202508 | [5 empty] | 创智湾 |  | 1#楼-1#楼暖通 |  |  | 030108001022 | 通风空调系统 | 静音型管道式离心风机 | 1、名称：管道式离心风机 GDF3.5-6 2、规格：1800m3/h,300Pa,900rpm，功率:0.45kW ,380V 3、安装方式：室内吊装 4、其他：含减振装置、设备支架制作安装等，具体详见设计图纸，未尽事宜详见设计说明及招标文件 | 台 | 4 | 3061.98 | 12247.92